## Hoja1
PROYECTO "Landpage para aceptación de uso de datos personales"
Sprint 1: Capacitación en tecnológias
Semana 1:
Visita técnica a oficinas
Capacitación tecnologías
Funcionalidad de interacciones durante la recepción de datos
Conceptos Básicos y de función sobre Mongo, Kubernetes, Laravel, Php, Node.js (levantamiento de sprint 1 como invitado)
Crear un API.REST con python y flask con documentación en docusaurus
Semana 2: Construir APIREST
Creación de funciones y clases
Funcionamiento de CRUD
Pruebas en Postman
Correción de errores en las conexiones
Diseño de mockup en figma
Sprint 2: Funcionalidad y pruebas del API
Semana 3:
Terminacion de api con token
Cómo generar pruebas de estrés y dockerizar, react
Visita a las oficinas (Mockup y charla)
Mockup y sin electricidad
Pruebas de estrés al API
Semana 4:
Resultado de prueba y docker
Front en React
Form y crud conectado front y back
selenyum, cursos, validación de campos, add accept prom
JWT front y back (sessionStorage)
Sprint 3: Conexión con front-end con REACT, pruebas, resultados y documentación
Semana 5:
Multipasos del formulario
Formulario, campos, methods para beneficiarios
Front terminado
Correcciones según mercadeo
Feriado
Semana 6:
Pruebas de Estrés y calidad
Pruebas de Estrés y calidad (Docker)
Presentación: Resumen de las semanas
Presentación: Resumen de las semanas (luz)
Presentación: Resumen de las semanas
Semana 7:
Documentación Yavirac y Empresarial
Presentación
Defensa